- Возможности обработчиков событий Project Server

Е.В. Кириллова

Программный комплекс для управления проектами различных сфер деятельности, состоящий из Microsoft Project Professional и Project Server, позволяет проводить планирование работ с учетом загрузки трудовых ресурсов и потребности материальных [1] и затратных ресурсов.  Автоматически рассчитывает критический путь и временные резервы, загрузку трудовых ресурсов и потребности в финансировании и материалах по любым временным периодам. Расчеты производятся с учетом корпоративных календарей и календарей ресурсов. Комплекс позволяет оптимально планировать работы и оперативно управлять портфелем проектов с учетом рисков [2].

На этапе выполнения проекта для быстрого внесения данных о ходе работ,  анализа состояния [3] выполняющегося плана и его корректировке в случае несовпадения плановых и фактических показателей расписания используется Project Server.

В Project Server 2003 и более ранних версиях триггеры SQL Server являлись единственным способом вызова пользовательского кода на основе событий. Триггеры, требуют знания внутренних процессы сервера Project Server и могут снизить производительность системы. Начиная с Project Server 2007, была предоставлена возможность создавать обработчики открытых событий, которые позволяют разрабатывать пользовательские процессы, такие как добавление и реализации бизнес-правил, проверки и обработки данных. Серверные события значительно увеличивают возможности Project Server [4,5].

Обработчики событий охватывают все стороны работы с Project Server. Они позволяют администрировать сервер, управляя журналом аудита и параметрами для Active Directory, дают возможность более тонко настраивать резервное копирование, восстановление баз и настроек сервера. Обработчики событий могут обрабатывать глобальный шаблон, корпоративный календарь и корпоративные поля. Управляют параметрами куба OLAP. Извлекают сервер анализа данных, состояние базы данных и список кубов. Помещают в очередь запросы службы построения куба. Читают и обновляет определения вычисляемых элементов и параметры полей для измерений и мер в кубе. Управляют целями анализа портфеля и определением приоритетов целей для создания проектов и управления запросами. Обрабатывают события Exchange Server.

Так же можно создать обработчики, которые будут реагировать на заданные изменения в расписаниях, извлечение и возврат проектов, просмотр списков работ и ресурсов, создание и публикацию расписаний.

Обработки событий регистрируются в разделе администрирования Project Web App, а затем могут быть просмотрены и изменены там же. Работу процессов, инициируемых обработчиками событий, можно так же отследить на странице администрирования.

Обработки событий позволяют расширить функциональные возможности Project Server и Project Web App [6,7]. Они дают возможность отследить и занести в журнал действия пользователей, наладить обмен данными с различными приложениями, создавать и поддерживать бизнес-процессы, вызвать рабочие процессы и отправлять или получать сообщения от рабочего процесса.

Сборку обработчика событий можно создать, используя Microsoft Visio. Там же находим открытый ключ [8,9]. Приведем пример обработчиков событий, которые будут записывать в журнал событий Windows информацию о действиях, которые пользователь произвел с проектом

рublic class ProjectHandler:Microsoft.Office.Project.Server.Events.ProjectEventReceiver

{

}

public static void WriteToEventLog(string textLog, EventLogEntryType logtype)

{

EventLog eventlog = new EventLog();

eventlog.Source = "Project Event Handler";

eventlog.WriteEntry(logtype.ToString()+":"+textLog,logtype);

}

public override void OnDeleting(PSContextInfo contextInfo, ProjectPreEventArgs e)

{

WriteToEventLog(string.Format("User \"{0}\"delete project\"{1}\"",contextInfo.UserName,e.ProjectName),EventLogEntryType.Information);

base.OnDeleting(contextInfo,e);

}

public override void OnCreated(PSContextInfo contextInfo,ProjectPostEventArgs e)

{

WriteToEventLog(string.Format("User \"{0}\"create project\"{1}\"",contextInfo.UserName,e.ProjectName),EventLogEntryType.Information);

base.OnCreated(contextInfo,e);

}

Клиентские приложения [10] также могут вызывать события на сервере, когда они взаимодействуют с Project Server. Клиенты могут взаимодействовать с сервером Project Server через PSI и платформы рабочего процесса в SharePoint Foundation. Вызовы PSI вызова бизнес-объектов являются источниками событий. Сторонние разработчики могут также переопределять абстрактные базовые классы обработчиков событий.

- Литература:

- Полховская, Т.Ю.; Шевченко, А.А. Классификация рисков проектного финансирования и стратегии их минимизации [ Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3 – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/991 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Антонова, А.С.;  Аксенов, К.А.  Многокритериальное принятие решений в условиях риска на основе интеграции мультиагентного, имитационного, эволюционного моделирования и численных методов [ Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1466 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Шевченко,А. А. Инструменты минимизации рисков проектного финансирования методов [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1257 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Богданов В. MS Project Server 2010: Стратегическое управление портфелем проектов методов [Электронный ресурс] // MPProfy, 2009,  – Режим доступа: http://www.pmprofy.ru/content/rus/206/2063-article.asp (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Богданов, В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс (+CD) [В соответствии с PMBoK 2004]. — СПб.: Питер, 2007. — 592 с.+ CD-ROM. — ISBN: 978-5-469-00283-3.

- Project Server 2010 Administrator's Guide [Электронный ресурс] // TechNet Режим доступа:http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/gg663916(v=office.14).aspx (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. англ.

- Martin Hinshelwood  «Team Foundation Server 2010 Event Handling with Subscribers»  Режим доступа: http://nakedalm.com/team-foundation-server-2010-event-handling-with-subscribers/(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. англ.

- Jakob Ehn «Developing and debugging Server Side Event Handlers in TFS 2010» Режим доступа: http://geekswithblogs.net/jakob/archive/2010/10/27/devleoping-and-debugging-server-side-event-handlers-in-tfs-2010.aspx(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. англ.

- Обработчики событий на стороне сервера (параметры Project Server 2013) [Электронный ресурс] // TechNet Режим доступа: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/gg982976.aspx (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Белозеров А. Управление портфелем проектов.  Новые методологические подходы и инструменты Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_38/article_3258/ (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.